## Nos
ID | Nome do No | Tipo | Camada | Trilha | Macroprocesso
A | Inicio da Operacao da Obra | Inicio | 1 | 1 | Governanca
B | Cadastro e Governanca Inicial | Processo | 2 | 1 | Governanca
B1 | Cadastrar usuarios, papeis e permissoes | Processo | 3 | 1 | Governanca
B2 | Liberar obras por usuario | Processo | 4 | 1 | Governanca
B3 | Definir contexto da obra | Processo | 5 | 1 | Governanca
C | Estruturar orcamento / EAP | Processo | 6 | 1 | Orcamento
C1 | Importar / montar Plano de Contas | Processo | 7 | 1 | Orcamento
C2 | Editar quantidades e valores | Processo | 8 | 1 | Orcamento
C3 | Gerar versao do orcamento | Processo | 9 | 1 | Orcamento
C4 | Enviar baseline de orcamento para aprovacao | Processo | 10 | 1 | Orcamento
D | Alcada aprova baseline | Decisao | 11 | 1 | Orcamento
C5 | Retornar baseline para ajuste | Processo | 12 | 2 | Orcamento
C6 | Aprovar baseline e ativar versao | Processo | 12 | 1 | Orcamento
E | Importar e mapear cronograma | Processo | 13 | 1 | Planejamento
E1 | Criar baseline do planejamento | Processo | 14 | 1 | Planejamento
E2 | Publicar cronograma oficial | Processo | 15 | 1 | Planejamento
F | Abrir solicitacao de compra / contratacao | Processo | 16 | 1 | Aquisicoes
F1 | Receber e comparar cotacoes | Processo | 17 | 1 | Aquisicoes
F2 | Selecionar proposta vencedora | Processo | 18 | 1 | Aquisicoes
F3 | Gerar compromisso | Processo | 19 | 1 | Aquisicoes
F4 | Enviar compromisso para aprovacao | Processo | 20 | 1 | Aquisicoes
G | Alcada aprova compromisso | Decisao | 21 | 1 | Aquisicoes
F5 | Retornar compromisso para ajuste | Processo | 22 | 2 | Aquisicoes
F6 | Aprovar compromisso | Processo | 22 | 1 | Aquisicoes
H | Executar obra e registrar evidencias | Processo | 23 | 1 | Execucao
H1 | Atualizar avanco fisico | Processo | 24 | 1 | Execucao
H2 | Registrar riscos e nao conformidades | Processo | 25 | 1 | Execucao
I | Criar medicao | Processo | 26 | 1 | Medicoes
I1 | Lancar itens medidos | Processo | 27 | 1 | Medicoes
I2 | Calcular valor medido | Processo | 28 | 1 | Medicoes
I3 | Enviar medicao para aprovacao | Processo | 29 | 1 | Medicoes
J | Alcada aprova medicao | Decisao | 30 | 1 | Medicoes
I4 | Retornar medicao para ajuste | Processo | 31 | 2 | Medicoes
I5 | Aprovar medicao | Processo | 31 | 1 | Medicoes
K | Lancar nota fiscal | Processo | 32 | 1 | Financeiro
K1 | Vincular origem e ratear centros | Processo | 33 | 1 | Financeiro
K2 | Validar saldo e integridade | Processo | 34 | 1 | Financeiro
K3 | Registrar execucao financeira | Processo | 35 | 1 | Financeiro
L | Consolidar custo, prazo e execucao | Processo | 36 | 1 | Controle Gerencial
L1 | Atualizar curva S, EVA e dashboards | Processo | 37 | 1 | Controle Gerencial
M | Motor de regras e alertas | Processo | 38 | 1 | Automacao
M1 | Gerar alertas operacionais | Processo | 39 | 1 | Automacao
N | Abrir acoes corretivas / preventivas | Processo | 40 | 1 | Qualidade
O | Controlar documentos e auditoria | Processo | 41 | 1 | Compliance
O1 | Tratar nao conformidades | Processo | 42 | 1 | Compliance
P | Fechamento mensal e relatorios | Processo | 43 | 1 | Encerramento
P1 | Emitir relatorios probatorios | Processo | 44 | 1 | Encerramento
Q | Exportar evidencias | Processo | 45 | 1 | Encerramento
R | Replanejar / Reorcar se necessario | Decisao | 46 | 1 | Encerramento
S | Encerrar obra | Fim | 47 | 1 | Encerramento

## Conexoes
Origem | Destino | Tipo de Conexao | Observacao
A | B | Sequencia | Fluxo principal
B | B1 | Sequencia | Fluxo principal
B1 | B2 | Sequencia | Fluxo principal
B2 | B3 | Sequencia | Fluxo principal
B3 | C | Sequencia | Fluxo principal
C | C1 | Sequencia | Fluxo principal
C1 | C2 | Sequencia | Fluxo principal
C2 | C3 | Sequencia | Fluxo principal
C3 | C4 | Sequencia | Fluxo principal
C4 | D | Sequencia | Fluxo principal
D | C6 | Sim | Ramo de decisao
D | C5 | Nao | Ramo de decisao
C5 | C2 | Retrabalho | Laco de retorno para revisao
C6 | E | Sequencia | Fluxo principal
E | E1 | Sequencia | Fluxo principal
E1 | E2 | Sequencia | Fluxo principal
E2 | F | Sequencia | Fluxo principal
F | F1 | Sequencia | Fluxo principal
F1 | F2 | Sequencia | Fluxo principal
F2 | F3 | Sequencia | Fluxo principal
F3 | F4 | Sequencia | Fluxo principal
F4 | G | Sequencia | Fluxo principal
G | F6 | Sim | Ramo de decisao
G | F5 | Nao | Ramo de decisao
F5 | F3 | Retrabalho | Laco de retorno para revisao
F6 | H | Sequencia | Fluxo principal
H | H1 | Sequencia | Fluxo principal
H1 | H2 | Sequencia | Fluxo principal
H2 | I | Sequencia | Fluxo principal
I | I1 | Sequencia | Fluxo principal
I1 | I2 | Sequencia | Fluxo principal
I2 | I3 | Sequencia | Fluxo principal
I3 | J | Sequencia | Fluxo principal
J | I5 | Sim | Ramo de decisao
J | I4 | Nao | Ramo de decisao
I4 | I | Retrabalho | Laco de retorno para revisao
I5 | K | Sequencia | Fluxo principal
K | K1 | Sequencia | Fluxo principal
K1 | K2 | Sequencia | Fluxo principal
K2 | K3 | Sequencia | Fluxo principal
K3 | L | Sequencia | Fluxo principal
L | L1 | Sequencia | Fluxo principal
L1 | M | Sequencia | Fluxo principal
M | M1 | Sequencia | Fluxo principal
M1 | N | Sequencia | Fluxo principal
N | O | Sequencia | Fluxo principal
O | O1 | Sequencia | Fluxo principal
O1 | P | Sequencia | Fluxo principal
P | P1 | Sequencia | Fluxo principal
P1 | Q | Sequencia | Fluxo principal
Q | R | Sequencia | Fluxo principal
R | C3 | Sim - Replanejar | Ramo de decisao
R | S | Nao - Encerrar | Ramo de decisao

## Layout Sugerido
Macroprocesso | Faixa / Swimlane | Observacao de diagrama
Governanca | 1 | Preparacao da operacao e seguranca de acesso
Orcamento | 2 | Versao, baseline e aprovacao do orcamento
Planejamento | 3 | Cronograma baseline e integracao EAP
Aquisicoes | 4 | Solicitacao, cotacao, compromisso e aprovacao
Execucao | 5 | Campo, evidencias, riscos e qualidade
Medicoes | 6 | Medicao fisico-financeira com aprovacao
Financeiro | 7 | Notas e execucao financeira
Controle Gerencial | 8 | Indicadores, EVA e dashboards
Automacao | 9 | Alertas e gatilhos
Compliance | 10 | Auditoria, documentos e NC
Encerramento | 11 | Fechamento, relatorios e replanejamento